## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 12
Ngày bắt đầu - Start time : 01/11/2023
Ngày kết thúc - End date: 03/12/2023
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Minh Tuấn, Hoàng Xuân Quý, Phạm Đình Bình
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thống nhất đề tài, xây dựng kênh giao tiếp và lưu trữ | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Done | Cả nhóm
2 | Viết mở đầu và chương 1 báo cáo BTL: Tổng quan về đề tài | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | Done | Nguyễn Minh Tuấn
3 | Viết chương 2 báo cáo BTL: Tìm hiểu về CNN và các thuật toán liên quan | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | Done | Hoàng Xuân Quý
4 | Viết chương 3 báo cáo BTL | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Done | Phạm Đình Bình
5 | Triểm khai viết chương trình | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-12-03 | 2023-12-01 | Done | Cả nhóm
| Tìm hiểu về các thư viện, framework hỗ trợ xử lý hình ảnh, CNN trong python | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-12-03 | 2023-12-01 | Done | Cả nhóm
| Viết demo chương trình xử lý hình ảnh. | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-12-03 | 2023-12-01 | Done | Cả nhóm
| Viết demo chương trình nhận diện hành vi bất thường của con người. | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-12-03 | 2023-12-01 | Done | Cả nhóm
| Viết chương trình tổng hợp để nhận diện hành vi bất thương của con người. | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-12-03 | 2023-12-01 | Done | Cả nhóm
| Kiểm thử và thử nghiệm thực tế. | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-12-03 | 2023-12-01 | Done | Cả nhóm
6 | Tổng hợp báo cáo, kiểm thử và kết thúc | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 2023-12-03 | 2023-12-01 | Done | Cả nhóm